АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«КОНОШСКОЕ» КОНОШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ

- .

- 22 апреля 2021 года                                                                                                                  № 185

п. Коноша Архангельской области

По выполнению Плана социально-экономического развития  МО «Коношское» за  2020 год

На основании Устава муниципального образования «Коношское»,

муниципальный Совет РЕШАЕТ:

Информацию по выполнению Плана социально-экономического развития МО «Коношское» за 2020 год - принять к сведению.

Председатель муниципального Совета

МО «Коношское»                                                                           Н.И. Гневашева

Глава МО «Коношское»                                                                 А.Н. Денисов

# Информация

по выполнению Плана социально-экономического развития

МО «Коношское» за  2020 год:

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Затраты, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | план |  |
| 1 | Уличное освещение и светофоры: обслуживание и содержание |  | МО «Коношское» | 4999,807 | 4479,00 | Перерасход 520,807 |
| 2 | Содержание дорог |  | МО «Коношское» | 6768,648 | 4910,31 | Перерасход 1858,338 |
| 3 | Устройство и переустройство водопропускных труб на территории МО «Коношское» | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 158,452 | 484,81 | Экономия 326,358 |
| 4 | Прочистка водопропускных труб и скважин | МО «Коношское» ИП Беляков И. П. | МО «Коношское» | 58,79 | 57,64 | Перерасход 1,15 |
| 5 | Демонтаж и кронирование тополей | МО «Коношское» ООО«СпецТех Монтаж» | МО «Коношское» | 28,00 | 28,00 (4 шт.) |  |
| 6 | Ремонт тротуаров на территории МО "Коношское" | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 263,78 | 302,21 | Экономия 38,43 |
| 7 | Содержание тротуаров, площадей | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 721,445 | 771,45 | Экономия 50,005 |
| 8 | Содержание мест полоскания | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 98,50 | 105,00 | Экономия 6,50 |
| 9 | Исполнительные листы | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 667,587 | 210,00 | Перерасход 457,587 |
| 10 | Содержание кладбищ (подсыпка дорожек, уборка территорий, подвоз ПГС, вырубка кустов, вывоз ТБО) | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 200,00 | 200,00 |  |
| 11 | Проведение массовых мероприятий | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 338,977 | 294,00 | Перерасход 338,977 |
| 12 | Косметический ремонт обелисков, памятников | МО «Коношское» ИП Коротаевский С. В. | МО «Коношское» | 98,73 | 80,00 | Перерасход 18,73 |
| 13 | Благоустройство: скашивание и уборка, обработка борщевика «Сосновского» химикатами | МО «Коношское» ООО УК «Воздух» | МО «Коношское» | 332,84 | 283,59 | Перерасход 49,25 |
| 14 | Пожарная безопасность: содержание мотопомпы, содержание пожарных водоемов, гидрантов | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 429,50 | 536,64 | Экономия 107,14 |
| 15 | Безопасность на водах (обустройство мест массового отдыха, обработка от клеща) | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 99,00 | 149,00 | Экономия 50,00 |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 150,00 | 150,00 |  |
| 17 | Приобретение и установка дорожных знаков | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 117,75 | 150,00 | Экономия 32,25 |
| 18 | Установка и содержание дорожных знаков | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 80,00 | 30,00 | Перерасход 50,00 |
| 19 | Проведение экспертизы смет | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 70,00 | 250,00 | Экономия 180,00 |
| 20 | Капитальный ремонт жилых помещений | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 1653,037 | 3155,91 | Экономия 1502,873 |
| 21 | Вырубка кустов вдоль дорог местного значения (микрорайон ПГС) | МО «Коношское» СПЕЦТЕХСТРОЙ | МО «Коношское» | 58,437 | 106,25 | Экономия 47,813 |
| 22 | Софинансирование программы "Формирование комфортной городской среды на территории МО "Коношское" на 2019 год" | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 723,466 | 600,00 | Перерасход 123,466 |
| 23 | Взносы на капитальный ремонт (задолженности прошлых лет) | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 2776,47 | 2587,20 | Перерасход 189,27 |
| 24 | Кастрация бездомных животных | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 50,00 | 50,00 |  |
| 25 | Межевание пожарных водоемов | МО «Коношское» | МО «Коношское» | - | 60,00 | Экономия 60,00 |
| 26 | Оказание услуг по оценке нежилых помещений | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 4,00 | 35,00 | Экономия 31,00 |
| 27 | Ремонт 2 крылец | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 295,522 | 140,31 | Перерасход 155,212 |
| 28 | Ремонт системы водоснабжения "Полярник" | МО «Коношское» | МО «Коношское» | - | 582,29 | Экономия 582,29 |
| 29 | Изготовление технических паспортов (на муниципальное имущество, МКД) | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 526,873 | 210,00 | Перерасход 316,873 |
| 30 | Профилактика преступлений | МО «Коношское» | МО «Коношское» | - | 6,50 | Экономия 6,50 |
| 31 | Взносы на капитальный ремонт 2020 год | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 1369,096 | 1582,00 | Экономия 212,904 |
| 32 | Оканавливание дорог местного значения на территории МО "Коношское" | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 234,232 | 166,04 | Перерасход 68,192 |
| 33 | Постановления судебные | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 350,00 | 350,00 |  |
| 34 | Разработка обоснования инвестиций капитального строительства | МО «Коношское» | МО «Коношское» | 299,769 | - | Перерасход 299,769 |
| 35 | Актуализация схем тепло- и водоснабжения |  | МО «Коношское» | 209,00 | - | Перерасход 209,00 |
| 36 | Устройство канавы и укладка асфальтобетонного покрытия ул. Новоселов – ул. Путейская |  | МО «Коношское» | 2813,632 | - | Перерасход 2813,632 |
| 37 | Содержание и ремонт жилья |  | МО «Коношское» | 347,741 | - | Перерасход 347,741 |
| 38 | Приобретение контейнеров |  | МО «Коношское» | 94,149 | - | Перерасход 94,149 |
| ИТОГО |  |  |  | 27487,23 | 23103,15 | Перерасход 4384,08 |

Советник Главы

МО «Коношское»                                                                                Д. М. Сисин